**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ПРОЕКТА**

**по детскому техническому конструированию(ИКаРёнок) в деятельности дошкольных образовательных организаций на территории Большесосновского муниципального района, Пермского края на 2017-2018 год**

Задачи:

1. Создать условия для реализации краевого проекта по направлению технического конструирования и образовательной робототехнике на территории Большесосновского муниципального района.;
2. Пропагандировать и распространять на территории района новые педагогические методики познавательного развития детей с использованием современных технических средств и конструкторов, в том числе конструкторов LEGO;
3. Оказывать информационное, организационное и методическое сопровождение деятельности ДОО по реализации проекта:

- проводить семинары, мастер-классы для ДОО по направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования;

- оказывать консультационную поддержку по вопросам развития и продвижения детского технического конструирования в Большесосновском муниципальном районе, в условиях реализации ФГОС ДО;

- оказывать методическую помощь в рамках подготовки участников к муниципальному и межрегиональному этапам робототехнических соревнованиях «ИКаРёнок».

1. Организовать и провести муниципальный этап региональных соревнований по робототехнике с детьми дошкольного возраста «ИКарРёнок»;
2. Осуществить отбор команды для их дальнейшего участия в межрегиональных робототехнических соревнованиях «ИКарРёнок»;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственный** |
| Разработка плана мероприятий по реализации краевого проекта робототехнического творчества | июль  2017 | - Определение этапов работы в рамках подготовки к ИКаРёнку.  - Определение базового ДОО по реализации проекта. | Тимшина Т.Г. |
| Августовская педагогическая конференция | Август  2017 | Информирование о проекте ИКаРёнок педагогических работников ДОО | Тимшина Т.Г. |
| Прохождение КПК педагогами ДОО, реализующими проект в ДОО | В течение учебного года | Повышение компетентности педагогов в области детского технического конструирования | Тимшина Т.Г.  Заведующая ДОО  Зам. зав. по ВМР |
| Приобретение ДОО конструкторов для реализации проекта | Сентябрь, октябрь 2017 | Наличие необходимого оборудования для технического творчества | Заведующая ДОО |
| Посещение семинаров в межмуниципальных региональных центрах по техническому конструированию | В течение учебного года | Приобретение педагогами ДОО теоретических и практических навыков для реализации проекта и выполнению заданий конкурсных испытаний | Зам.зав по ВМР, педагоги ДОО |
| Посещение робототехнического форума на региональной площадке «Умный ребёнок» | сентябрь 2017 | Приобретение педагогами ДОО теоретических и практических навыков для реализации проекта | ДОО |
| Разработка в ДОО планов реализации проекта ИКаРёнок | Октябрь 2017 | Определение мероприятий для реализации проекта в ДОО | ДОО |
| Разработка и утверждение Положения о проведении муниципального этапа соревнований «ИКаРенок»  2017-2018 | ноябрь 2017 | Положение о проведении муниципального этапа соревнований «ИКаРенок»  2017-2018 | Тимшина Т.Г. |
| Подготовка команд к проведению муниципального этапа конкурса ИКаРёнок | ноябрь 2017 | Определение участников, разработка заданий, подбор необходимого оборудования | ДОО |
| Проведение муниципального этапа регионального конкурса ИКаРенок» 2017-2018 | 15 декабря 2017 | Определить команду-победителя в территории для участия в межмуниципальном этапе регионального конкурса «ИКаРенок» 2017-2018 | Тимшина Т.Г. |
| Подготовка команды к участию в межрегиональном этапе конкурса ИКаРёнок | Декабрь, январь | Подготовка детей, родителей и педагога | ДОО |
| Участие в Межмуниципальном этапе регионального конкурса «ИКаРёнок» | 19 января 2018 | - Проведение соревнований технического творчества между ДОО | МРЦ |
| Обобщение опыта работы ДОО по техническому конструированию | февраль 2018 | Оформление опыта работы педагогов | ДОО |
| Семинар для педагогов ДОО  Ознакомление с опытом работы МБДОУ «Большесосновский детский сад» по техническому конструированию | апрель  2018 | Распространение опыта работы | Тимшина Т.Г.  ДОО |
| Подведение итогов работы по техническому конструированию | май 2018 | Распространения опыта ДОО  Определение перспективы работы | Тимшина Т.Г.  ДОО |

Методист РИМК по дошкольному образованию

Управления образования администрации

Большесосновского муниципального района Тимшина Т.Г.