Приложение № 1

К приказу управления образования

№ 129 от 31.07.2017 г.

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ПРЕКТА**

**«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» на территории Большесосновского муниципального района**

**в 2017-2018 учебном году**

**Цели проекта:**

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

2. Содействие в формировании ребенка – читателя.

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).

**Задачи проекта:**

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.

Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных организациях.

**Срок реализации проекта:** июль 2017 – июнь 2018 года

**Содержание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы проекта** | **Срок реализации** | **Цели проведения** | **Содержание деятельности** | **ответственные** |
| **Организационный** | **Июль- август 2017 г.**  **Август-сентябрь**  **2017**  **Сентябрь 2017**  **В течение всего срока реализации проекта.** | **Разработка нормативной базы реализации проекта**  **Оснащение развивающей среды ДОО**  **Приобщение родителей к реализации проекта.**  **Информационная открытость реализации проекта** | **1. разработка приказ и плана реализации проекта в Большесосновском муниципальном районе. Определение ДОО - участников реализации проекта**  **2. разработка приказа и плана реализации проекта в ДОО**  **3. изучение методической литературы по тематике проекта**  **Приобретение необходимого оборудования, пополнение книжного фонда ДОО.**  **1. Информирование родителей о проекте на собраниях, консультациях, информационных стендах, создание на сайте ОУ вкладки по реализации проекта.**  **Размещение на сайте управления образования вкладки по реализации проекта на территории района**  **2. Проведение вводного мониторинга детей и анкетирование родителей (законных представителей).**  **3. информирование населения о ходе реализации проекта через средства массовой информации** | **Тимшина Т.Г.**  **Руководители ОУ и ДОО**  **Педагоги ДОО**  **Руководители ОУ и ДОО**  **Руководители ОУ и ДОО**  **Педагоги ДОО**  **Тимшина Т.Г.**  **Педагоги ДОО**  **Тимшина Т.Г.**  **Руководители ОУ и ДОО** |
| **Внедренческий** | **Сентябрь2017 – май 2018 года** | **Приобщение детей и родителей(законных представителей) к культуре чтения художественной литературы**  **Ознакомление с творчеством писателей, в том числе пермских.**  **Возрождение традиций семейного чтения**  **Создание в ДОО библиотек детской литературы и книгообмена.**  **Декабрь 2017** | **1. Реализация линеек проекта в ДОО района в соответствие с разработанными и утверждёнными в ДОО планами реализации проекта.**  **2. Консультирование педагогов по вопросам методического сопровождения реализации проекта.**  **3. Участие в обязательных мероприятиях в ходе реализации проекта:**  **- акция «Урок вежливости от С.Я. Маршака» («Online – Чтение»);**  **- акция «Светлячок» - организация вечернего совместного чтения, поставив на подоконник осветительный прибор – в Пермском крае горят в домах литературные огоньки;**  **- флешмоб «Шагал один чудак» - к 90-летию писателя Л.И. Кузьмина;**  **- акция «От Пушкина к Пушкину» - пушкинский день русского языка;**  **4. Промежуточный мониторинг и анкетирование родителей(законных представителей).** | **Руководители ОУ и ДОО**  **Педагоги ДОО**  **Тимшина Т.Г.**  **Педагоги ДОО** |
| **Рефлексивный** | **Апрель –**  **Июнь 2018** | **Выявление лучшего опыта работы ДОО по проекту** | **1. Семинар по обмену опытом реализации проекта на базе МБДОУ «Большесосновский детский сад»**  **2. Формирование пакета документов по реализации проекта:**  **- методические рекомендации по организации мероприятий детско-родительского чтения;**  **- методические разработки НОД, развлечений, праздников и др. мероприятий проведённых в ходе реализации проекта;**  **- итоговый мониторинг детей и анкетирование родителей (законных представителей)**  **- отчёт о ходе реализации проекта** | **Тимшина Т.Г.**  **Зам.зав. по ВМР.**  **Педагоги ДОО** |

**Ожидаемый результат:**

1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературе.

2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 50 % семей от числа семей, посещающих образовательные организации.

3. В 90 % дошкольных образовательных организаций Пермского края современной формой образования является культурная практика - «Читаем ВМЕСТЕ».

4. В 100 % образовательных организациях созданы условия для организации мобильных библиотек, включая технологию bookcrossing (книговорот).

Методист по дошкольному образованию РИМК

Управления образования администрации

Большесосновского муниципального района Тимшина Т.Г.