Приложение № 1

 К приказу управления образования

 № 129 от 31.07.2017 г.

 **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ПРЕКТА**

 **«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» на территории Большесосновского муниципального района**

 **в 2017-2018 учебном году**

**Цели проекта:**

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

2. Содействие в формировании ребенка – читателя.

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).

**Задачи проекта:**

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.

Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных организациях.

**Срок реализации проекта:** июль 2017 – июнь 2018 года

**Содержание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы проекта** | **Срок реализации** | **Цели проведения** | **Содержание деятельности** | **ответственные** |
| **Организационный** | **Июль- август 2017 г.****Август-сентябрь** **2017****Сентябрь 2017****В течение всего срока реализации проекта.** | **Разработка нормативной базы реализации проекта****Оснащение развивающей среды ДОО****Приобщение родителей к реализации проекта.****Информационная открытость реализации проекта** | **1. разработка приказ и плана реализации проекта в Большесосновском муниципальном районе. Определение ДОО - участников реализации проекта****2. разработка приказа и плана реализации проекта в ДОО****3. изучение методической литературы по тематике проекта** **Приобретение необходимого оборудования, пополнение книжного фонда ДОО.****1. Информирование родителей о проекте на собраниях, консультациях, информационных стендах, создание на сайте ОУ вкладки по реализации проекта.****Размещение на сайте управления образования вкладки по реализации проекта на территории района** **2. Проведение вводного мониторинга детей и анкетирование родителей (законных представителей).****3. информирование населения о ходе реализации проекта через средства массовой информации** | **Тимшина Т.Г.****Руководители ОУ и ДОО****Педагоги ДОО****Руководители ОУ и ДОО****Руководители ОУ и ДОО****Педагоги ДОО****Тимшина Т.Г.****Педагоги ДОО****Тимшина Т.Г.****Руководители ОУ и ДОО** |
| **Внедренческий** | **Сентябрь2017 – май 2018 года** | **Приобщение детей и родителей(законных представителей) к культуре чтения художественной литературы****Ознакомление с творчеством писателей, в том числе пермских.****Возрождение традиций семейного чтения****Создание в ДОО библиотек детской литературы и книгообмена.****Декабрь 2017** | **1. Реализация линеек проекта в ДОО района в соответствие с разработанными и утверждёнными в ДОО планами реализации проекта.****2. Консультирование педагогов по вопросам методического сопровождения реализации проекта.****3. Участие в обязательных мероприятиях в ходе реализации проекта:** **- акция «Урок вежливости от С.Я. Маршака» («Online – Чтение»);****- акция «Светлячок» - организация вечернего совместного чтения, поставив на подоконник осветительный прибор – в Пермском крае горят в домах литературные огоньки;****- флешмоб «Шагал один чудак» - к 90-летию писателя Л.И. Кузьмина;****- акция «От Пушкина к Пушкину» - пушкинский день русского языка;****4. Промежуточный мониторинг и анкетирование родителей(законных представителей).** | **Руководители ОУ и ДОО****Педагоги ДОО****Тимшина Т.Г.****Педагоги ДОО** |
| **Рефлексивный** | **Апрель –** **Июнь 2018** | **Выявление лучшего опыта работы ДОО по проекту**  | **1. Семинар по обмену опытом реализации проекта на базе МБДОУ «Большесосновский детский сад»****2. Формирование пакета документов по реализации проекта:****- методические рекомендации по организации мероприятий детско-родительского чтения;****- методические разработки НОД, развлечений, праздников и др. мероприятий проведённых в ходе реализации проекта;****- итоговый мониторинг детей и анкетирование родителей (законных представителей)****- отчёт о ходе реализации проекта** | **Тимшина Т.Г.****Зам.зав. по ВМР.****Педагоги ДОО** |

**Ожидаемый результат:**

1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературе.

2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 50 % семей от числа семей, посещающих образовательные организации.

3. В 90 % дошкольных образовательных организаций Пермского края современной формой образования является культурная практика - «Читаем ВМЕСТЕ».

4. В 100 % образовательных организациях созданы условия для организации мобильных библиотек, включая технологию bookcrossing (книговорот).

Методист по дошкольному образованию РИМК

Управления образования администрации

Большесосновского муниципального района Тимшина Т.Г.